## Hoja 1
Tareas | Fecha Tope | Responsable
Plan de trabajo | 2018-04-16 | Izaro
MER | 2018-04-16 | Diego | Fase 1
Diagrama de Clases | 2018-04-18 | Izaro
Casos de Uso | 2018-04-18 | Diego
Diagramas de Secuencia | 2018-04-19 | Izaro
Repositorio de GitHub | 2018-04-19 | Diego
Crear BBDD | 2018-04-23 | Diego | Fase 2
Carga de datos BBDD | 2018-04-23 | Izaro
Codificación de las clases | 2018-04-23 | Diego
Views | 2018-04-25 | Izaro
Generar el calendario | 2018-04-25 | Diego